## Dashboard
UO L09U1 — Préparation et passage des IDR |  |  |  |  | Cockpit de pilotage · J. Dujardin
⚙ SYSTÈME : CLIMATISATION |  | ▣ PROJET : PROJET DEMO |  |  |  | SANTÉ ROUGE
AVANCEMENT UO | CONSOMMÉ | POINTS OUVERTS |  |  | EAC
45,0 % | 29,5 % | 2 ▲1 |  |  | 169 h
pondéré par poids | 59 h / 200 h | dont 1 critique |  |  | dérive −31 h
Prochains livrables
SAA.RS — Requirement Spec |  |  | M3 | EN_COURS
RSS.RS — Subsystem Spec |  |  | M3 | A_FAIRE
DR.RS — Design Review file |  |  | — | A_FAIRE
La balle est chez…
FOURNISSEUR : 1 | EXPERT : 1 | NOUS (SE) : 0
Avancement des activités en cours |  |  | (les activités terminées ne sont pas affichées)
activité |  |  | statut |  | avancement | heures
ACT-02 — Specification des exigences |  |  | EN_COURS |  | 60 | 28.5
ACT-03 — Definition d'architecture |  |  | EN_COURS |  | 35 | 12
ACT-04 — Calculs et simulations |  |  | A_FAIRE |  | 0 | 0
ACT-05 — Revue de conception |  |  | A_FAIRE |  | 0 | 0
ACT-06 — Preparation gate review |  |  | STAND_BY |  | 10 | 4

## _chart_data (hidden)
fait | 45
reste | 55
fait | 30
reste | 70
fait | 33
reste | 67
fait | 67
reste | 33

## Activites
| UO L09U1 — Préparation et passage des IDR | [6 empty] | Saisie — Activités · J. Dujardin
| ⚙ SYSTÈME : CLIMATISATION | [5 empty] | ▣ PROJET : PROJET DEMO
id | designation | statut | avancement | load (h) | consommé (h) | reste (h)
ACT-01 | Analyse fonctionnelle du besoin | TERMINEE | 100 | 24 | 22 | 0
ACT-02 | Specification des exigences | EN_COURS | 60 | 30 | 28.5 | 12
ACT-03 | Definition d'architecture | EN_COURS | 35 | 40 | 12 | 26
ACT-04 | Calculs et simulations | A_FAIRE | 0 | 35 | 0 | 35
ACT-05 | Revue de conception | A_FAIRE | 0 | 25 | 0 | 25
ACT-06 | Preparation gate review | STAND_BY | 10 | 46 | 4 | 41.4

## OIL
| UO L09U1 — Préparation et passage des IDR |  |  |  |  | Points ouverts — OIL · J. Dujardin
| ⚙ SYSTÈME : CLIMATISATION |  |  |  | ▣ PROJET : PROJET DEMO
id | titre | en_action | criticite | statut
PO-001 | Question expert normes EN 45545 | EXPERT | HAUTE | OUVERT
PO-002 | Attente retour relecture fournisseur | FOURNISSEUR | MOYENNE | OUVERT
PO-003 | Acces outil documentaire obtenu | SE | BASSE | CLOS