## Suivi
Étape | Action | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Remarques
0 | Prérequis : git pull, pip install -r requirements.txt, réception de « UO TS.docx » par canal interne | Environnement prêt, Word disponible localement |  | À faire
1a | parse_catalogue.py "CHEMIN\UO TS.docx" | Tableau de 10 lignes L09U1→L13U2, total 54 activités |  | À faire
1b | build_catalogue.py puis ouvrir Catalogue_UO_TrainSystem.xlsx | [OK] 10 UO types / 54 / 97 / 88 — 4 onglets ; filtre uo_type=L09U1 → 13 activités |  | À faire
2 | creer_uo.py CODE-INVALIDE puis L99U9-TEST | 2 messages [ERR] clairs (code invalide / type absent + liste des types) |  | À faire
3 | creer_uo.py L09U1-TEST01-CLIM --se "Nom" --heures 240 … puis inspecter le fichier | 11 feuilles ; General complet (240 h) ; Activites 13 lignes ; Livrables 21 ; Donnees 21 ; OIL 1 exemple ; listes déroulantes OK |  | À faire
4 | store clear + valider_un.py sur l'UO vierge | PUSH=8, BIND=7, 0 erreur ; KPI : avancement 0, ouverts 0, fermés 1, Santé VERT |  | À faire
5 | Saisie imposée (Activites lignes 2/3/5 + OIL PO-001..003) — voir procédure | Saisie faite, fichier enregistré et fermé |  | À faire
6 | valider_un.py puis rouvrir l'onglet KPI | 0 erreur ; Avancement 12,5 ; Heures 30 ; ouverts 2 ; fermés 1 ; critiques 1 ; fourn. 1 ; expert 1 ; RAF 210 ; EAC 240 ; dérive 0 ; Santé ROUGE |  | À faire
7a | Mettre avancement ligne 2 = 150, sync | [ERR] VALIDATE … RANGE(0.0,100.0) : 1 valeur(s) hors plage ([150]) |  | À faire
7b | Remettre 50, sync | 0 erreur, KPI identiques à l'étape 6 (répétable) |  | À faire
8 | python -m src status --prefix uo. | 8 clés uo.L09U1-TEST01-CLIM.* (avancement=12.5, activites=[12 lignes]…) |  | À faire
9 | Bilan libre : créer L11U1-TEST02-FREIN, la remplir comme en vrai | Remarques d'usage notées (colonnes, libellés, frictions, idées) |  | À faire