## Dashboard
L09U1 — Préparation et passage des IDR
Projet Demo · Climatisation · Jean Dujardin · sync 12/06 08:12
AVANCEMENT UO | HEURES |  | EAC — DÉRIVE | SANTÉ
45,0 % | 59 / 200 |  | 169 h | ● ROUGE
moyenne pondérée par poids | consommées / vendues |  | ▼ −31 h vs vendu | 1 point critique ouvert
Avancement par activité
activité | statut | avancement | heures
ACT-01 — Analyse fonctionnelle du besoin | TERMINEE | 100 | 22
ACT-02 — Specification des exigences | EN_COURS | 60 | 28.5
ACT-03 — Definition d'architecture | EN_COURS | 35 | 12
ACT-04 — Calculs et simulations | A_FAIRE | 0 | 0
ACT-05 — Revue de conception | A_FAIRE | 0 | 0
ACT-06 — Preparation gate review | STAND_BY | 10 | 4

## Activites
id | designation | statut | avancement | load (h) | consommé (h) | reste (h)
ACT-01 | Analyse fonctionnelle du besoin | TERMINEE | 100 | 24 | 22 | 0
ACT-02 | Specification des exigences | EN_COURS | 60 | 30 | 28.5 | 12
ACT-03 | Definition d'architecture | EN_COURS | 35 | 40 | 12 | 26
ACT-04 | Calculs et simulations | A_FAIRE | 0 | 35 | 0 | 35
ACT-05 | Revue de conception | A_FAIRE | 0 | 25 | 0 | 25
ACT-06 | Preparation gate review | STAND_BY | 10 | 46 | 4 | 41.4

## OIL
id | titre | en_action | criticite | statut
PO-001 | Question expert normes EN 45545 | EXPERT | HAUTE | OUVERT
PO-002 | Attente retour relecture fournisseur | FOURNISSEUR | MOYENNE | OUVERT
PO-003 | Acces outil documentaire obtenu | SE | BASSE | CLOS