## General
UO — L09U1-CFL2400-CLIM
Pôle | Train Système
Lot | LOT 9
UO | UO1
Libellé | Préparation et passage des IDR (Maturité M4)
Projet | CFL 2400
Système | Climatisation
Ingénieur Système (SE) | Jean Dujardin
Heures vendues | 200
Date de création | 2026-06-11

## Description_Besoin
Cahier des charges — extrait du Catalogue UO (L09U1) — copié à la création
SD.L1.03 : SAA requirement Specification
· Définir les exigences techniques applicables au SAA
SD.L1.04 : MoP Type / Planned demonstration identification
· Sélectionner les types pertinents de Moyens de Preuve
SD.L1.06 : SAA Requirement Review
· Garantir la qualité de chaque exigence technique SAA (critères SMART)
SA.L1.05 : System architecture top level definition
· Sélectionner ou définir une architecture / solution
SA.L1.06 : Calculation / Simulations and subsystem scope
· Dimensionner les sous-systèmes et éléments de conception

## Donnees_Entree
id | designation | type | origine | pic | statut | date_reception | maturite | date_update | commentaire
DE-001 | .CUS — Customer requirements |  | DOORS |  | RECUE |  | M3
DE-002 | .STD — Standards applicables |  | DOORS |  | EN_ATTENTE
DE-003 | .RSL — RefSol selectionnees |  | DOORS |  | RECUE |  | M2

## Activites
id | designation | applicable | poids | heures_allouees | statut | avancement | heures_consommees | reste_a_faire | commentaire
SD.L1.03 | SAA requirement Specification | OUI | 25 |  | EN_COURS | 60 | 30
SD.L1.04 | MoP Type / Planned demonstration | OUI | 25 |  | TERMINEE | 100 | 24
SD.L1.06 | SAA Requirement Review | OUI | 25 |  | EN_COURS | 20 | 5
SA.L1.05 | System architecture top level | NON | 15 |  | A_FAIRE | 0 | 0 |  | Hors perimetre — couvert par le donneur
SA.L1.06 | Calculations / Simulations | OUI | 25 |  | A_FAIRE | 0 | 0

## Livrables
id | designation | type | maturite_attendue | date_attendue | pic | statut | date_revisee | date_livraison | commentaire
LIV-001 | SAA.RS — Requirement Spec | MaJ | M3 |  |  | EN_COURS
LIV-002 | RSS.RS — Subsystem Spec | MaJ | M3 |  |  | A_FAIRE
LIV-003 | DR.RS — Design Review file | Spec |  |  |  | A_FAIRE

## OIL
id | titre | description | en_action | domaine | criticite | statut | date_ouverture | date_besoin | journal
PO-001 | Relecture spec SAA par fournisseur | Spec SAA v0.3 envoyee au fournisseur pour relecture avant IDR. | FOURNISSEUR |  | MOYENNE | OUVERT | 2026-06-02 | 2026-06-20 | 02/06 : envoi v0.3 au fournisseur
PO-002 | Exigence feu-fumee EN 45545 a clarifier | Classification HL2 vs HL3 a confirmer pour le compartiment clim. | EXPERT | feu-fumee | HAUTE | OUVERT | 2026-06-05 | 2026-06-30 | 05/06 : question posee a l'expert FS
PO-003 | Acces DOORS module .CUS | Droits d'acces au module client demandes. | SE |  | BASSE | CLOS | 2026-05-28 |  | 28/05 : demande IT — 30/05 : acces obtenu, point clos

## KPI
KPI — calculés par ExoSync à chaque synchronisation (ne pas saisir)
Avancement UO (%) | 45 | Moyenne des avancements pondérée par les poids (activités applicables)
Heures consommées | 59 | Somme des heures consommées (activités applicables)
Points ouverts | 2 | Nombre de points OIL au statut OUVERT
Points fermés | 1 | Nombre de points OIL au statut CLOS
Points critiques ouverts | 1 | Points OUVERTS avec criticite = HAUTE
Dont balle chez fournisseur | 1 | Points OUVERTS avec en_action = FOURNISSEUR
Dont balle chez expert | 1 | Points OUVERTS avec en_action = EXPERT
Heures vendues |  | Lu depuis General (formule Excel)
Reste à faire total (h) |  | Somme colonne reste_a_faire (formule Excel)
Heures estimées à terminaison (EAC) |  | EAC = consommé + reste à faire (formule Excel)
Dérive à terminaison (h) |  | EAC − heures vendues : >0 = dépassement prévu (formule Excel)
Santé |  | ROUGE si point critique ouvert · ORANGE si point ouvert · VERT sinon (formule Excel)

## Dashboard
Dashboard — L09U1 · CFL 2400 · Climatisation · Jean Dujardin
AVANCEMENT UO | HEURES | POINTS OUVERTS | ATTENTE FOURN.
SANTÉ | EAC (h) | DÉRIVE (h) | PTS CRITIQUES
Cette feuille est libre : l'ingénieur la customise (elle ne fait que LIRE l'onglet KPI).

## Planning
Réservé : visualisation planning (formules à migrer depuis le template d'origine).

## Orga
Organisation projet (statique v1 — renseignée à la création depuis le Catalogue Projets).

## _Manifeste
MANIFESTE_V=1
instruction
FILE_TYPE: uo_instance
FILE_ID: L09U1-CFL2400-CLIM
# ── Lecture des donnees locales ─────────────────────────────
DEF $act = GET_TABLE(Activites, tbl_activites)
DEF $oil = GET_TABLE(OIL, tbl_oil)
DEF $liv = GET_TABLE(Livrables, tbl_livrables)
# ── Sous-ensembles ──────────────────────────────────────────
DEF $actifs = COMPUTE(FILTER($act, applicable = "OUI"))
DEF $po_ouv = COMPUTE(FILTER($oil, statut = "OUVERT"))
# ── KPI (pondere par poids : valeurs saisies, pas formules) ─
DEF $avancement = COMPUTE(MEAN_WEIGHTED($actifs.avancement, $actifs.poids))
DEF $h_conso = COMPUTE(SUM($actifs.heures_consommees))
DEF $po_ouverts = COMPUTE(COUNT_IF($oil.statut, "OUVERT"))
DEF $po_fermes = COMPUTE(COUNT_IF($oil.statut, "CLOS"))
DEF $po_critiques = COMPUTE(COUNT_IF($po_ouv.criticite, "HAUTE"))
DEF $po_fournisseur = COMPUTE(COUNT_IF($po_ouv.en_action, "FOURNISSEUR"))
DEF $po_expert = COMPUTE(COUNT_IF($po_ouv.en_action, "EXPERT"))
# ── Regles de qualite ───────────────────────────────────────
VALIDATE $actifs.avancement : RANGE(0, 100)
VALIDATE $act.applicable : IN("OUI", "NON")
VALIDATE $oil.statut : IN("OUVERT", "CLOS")
# ── Affichage local (onglet KPI) ────────────────────────────
BIND $avancement -> KPI.kpi_avancement
BIND $h_conso -> KPI.kpi_h_conso
BIND $po_ouverts -> KPI.kpi_po_ouverts
BIND $po_fermes -> KPI.kpi_po_fermes
BIND $po_critiques -> KPI.kpi_po_critiques
BIND $po_fournisseur -> KPI.kpi_po_fournisseur
BIND $po_expert -> KPI.kpi_po_expert
# ── Publication vers l'ecosysteme ───────────────────────────
PUSH $avancement -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.avancement
PUSH $h_conso -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.heures_consommees
PUSH $po_ouverts -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.po_ouverts
PUSH $po_fermes -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.po_fermes
PUSH $po_critiques -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.po_critiques
PUSH $actifs -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.activites
PUSH $oil -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.points_ouverts
PUSH $liv -> uo.L09U1-CFL2400-CLIM.livrables

## _Log
timestamp | niveau | message
2026-06-11T18:28:37 | INFO | PULL=0 COLLECT=0 PUSH=8 BIND=7 err=0